## Version du 23-02-2016
préfecture d'Ille-et-Vilaine			SIMULATION DES DELAIS D'INSTRUCTION - ICPE INDUSTRIELLE SOUMISE A AUTORISATION

					06/04/2016	févr.-16	févr.-16	févr.-16	févr.-16	févr.-16	févr.-16	févr.-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16
					0	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.
	réf. CE	nom des taches	durée	début	fin	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0	R512-2	Dépôt du dossier par le demandeur	1	23/02/16	23/02/16
		INSTRUCTION DE LA DEMANDE
1	R512-11	Délivrance d’un accusé de dépôt du dossier	1	23/02/16	23/02/16
2		Transmission du dossier à l’inspection des installations classées (IIC)	3	23/02/16	25/02/16
3		Rapport de recevabilité du dossier par l'inspection	45	25/02/16	09/04/16
4		Réception du rapport de recevabilité	3	09/04/16	11/04/16
5	R512-11	Saisine de la DRAC	3	23/02/16	25/02/16
		CONSULTATIONS DES SERVICES
6	R512-11 / R512-21	information de la recevabilité du dossier au pétitionnaire avec demande de transmission des exemplaires supplémentaires nécessaire à l’instruction du dossier	3	11/04/16	13/04/16
7		Réception des exemplaires supplémentaires	30	13/04/16	12/05/16
8	R512-14	Saisine du Tribunal Administratif (TA)	30	12/05/16	10/06/16
9	R123-5	Désignation du Commissaire Enquêteur (CE) par le TA	15	10/06/16	24/06/16
10	R512-14	Saisine de l’Autorité Environnementale (AE)	3	12/05/16	14/05/16
11	R512-14	Avis de l’AE sur le dossier	60	14/05/16	12/07/16
12	R512-21 / R122-7	Saisine des services extérieurs et de l'ARS	3	11/04/16	13/04/16
13	R512-21 / R122-7	Avis des services extérieurs et de l'ARS	30	13/04/16	12/05/16
14		Transmission des avis à l'IIC	3	12/05/16	14/05/16
		ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE
15		Prise de l’arrêté préfectoral (AP) portant sur l’ouverture de l’Enquête Publique (EP) et de l’avis au public	15	12/07/16	26/07/16
16		Notification au pétitionnaire de l’AP d’EP	1	26/07/16	26/07/16
17	R123-11	Publicité de l’avis d'ouverture de l'EP	15	26/07/16	09/08/16
18	R512-20	Saisine des conseils municipaux	3	26/07/16	28/07/16
19	R123-6	Enquête publique	30	09/08/16	07/09/16
20	R512-20	Avis des conseils municipaux	45	09/08/16	22/09/16
21		Réception des avis des conseils municipaux	3	22/09/16	24/09/16
		ANALYSE DU DOSSIER PAR l’IIC
22	R123-19	Réception du rapport du CE par le préfet et le TA (possibilité de demande d'informations supplémentaires)	30	07/09/16	06/10/16
23	R123-18	Communication au pétitionnaire des observations recueillis par le CE pendant l’EP	8	07/09/16	14/09/16
24	R123-18	Observation éventuelle du pétitionnaire	15	14/09/16	28/09/16
25	R123-21	Transmission du rapport au pétitionnaire et aux communes concernées	3	06/10/16	08/10/16
26	R123-25	Transmission du rapport d’enquête et des avis formulés à l’IIC	3	06/10/16	08/10/16
27		Rapport de l’IIC	90	08/10/16	05/01/17
28		Réception du rapport de l’IIC	3	05/01/17	07/01/17
		FIN DE L’INSTRUCTION
29		Transmission du rapport de l’IIC au pétitionnaire	3	07/01/17	09/01/17
30		Examen en CODERST	30	09/01/17	07/02/17
31		Communication du projet d’AP au pétitionnaire	3	07/02/17	09/02/17
32	R512-26	Observations éventuelles par écrit du pétitionnaire	15	09/02/17	23/02/17
33		Examen si besoin des observations par l'IIC	30	23/02/17	24/03/17
34	R512-26	AP statuant sur la demande	90	06/10/16	03/01/17
35	R512-26	Délai prorogeable	1	03/01/17	03/01/17

	BILAN :	date de dépôt estimé du dossier :	23/02/16			LEGENDE :				délais antérieurs à la date du jour					INFORMATIONS :
		date estimé de prise de l'AP statuant sur la demande :	03/01/17					délais postérieurs à la date du jour
		durée entre recevabilité du dossier et l'AP :	267					délais réglementaires incompressibles
								délais réglementaires maximum
								pas de délais réglementaires (délais estimés)					RAPPEL :				Le présent document n’a qu’une valeur informative et indicative. Il ne peut en aucun cas être opposable à l’administration.
								délais défini selon la calendrier du CODERST
								***	cases pouvant être actualisées
Veuillez indiquer dans la case jaune la date estimée du dépôt du dossier en préfecture

Barre de défilement