## Version du 23-02-2016
préfecture d'Ille-et-Vilaine			SIMULATION DES DELAIS D'INSTRUCTION - ICPE ELEVAGE SOUMISE A AUTORISATION

					06/04/2016	févr.-16	févr.-16	févr.-16	févr.-16	févr.-16	févr.-16	févr.-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16
					0	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.
	réf. CE	nom des taches	durée	début	fin	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0	R512-2	Dépôt du dossier par le demandeur	1	23/02/16	23/02/16
		INSTRUCTION DE LA DEMANDE
1		Délivrance d’un accusé de dépôt du dossier	1	23/02/16	23/02/16
2		Transmission du dossier à la DDCSPP	3	23/02/16	25/02/16
3	R512-12-11	Rapport de recevabilité du dossier par la DDCSPP	45	25/02/16	09/04/16
4		Réception du rapport de recevabilité	3	09/04/16	11/04/16
5	R512-11	Saisine de la DRAC	3	23/02/16	25/02/16
6	L512-2-1	Prononciation sur le caractère recevable du dossier par le préfet	90	23/02/16	22/05/16
		CONSULTATIONS DES SERVICES
7	R512-11 / R512-21	information de la recevabilité du dossier au pétitionnaire avec demande de transmission des exemplaires supplémentaires nécessaire à l’instruction du dossier	3	22/05/16	24/05/16
8		Réception des exemplaires supplémentaires	30	24/05/16	22/06/16
9	L512-2-1	Saisine du Tribunal Administratif (TA)	60	22/05/16	20/07/16
10	R123-5	Désignation du Commissaire Enquêteur (CE) par le TA	15	20/07/16	03/08/16
11	R512-14	Saisine de l’Autorité Environnementale (AE)	3	22/06/16	24/06/16
12	R512-14	Avis de l’AE sur le dossier	60	24/06/16	22/08/16
13	R512-21 / R122-7	Saisine des services extérieurs et de l'ARS	3	22/05/16	24/05/16
14	R512-21 / R122-7	Avis des services extérieurs et de l'ARS	30	24/05/16	22/06/16
15		Transmission des avis à la DDCSPP	3	22/06/16	24/06/16
		ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE
16	L512-2-1	Prise de l’arrêté préfectoral (EP) portant sur l’ouverture de l’Enquête Publique (EP) et de l’avis au public	15	22/08/16	05/09/16
17		Notification au pétitionnaire de l’AP d’EP	3	05/09/16	07/09/16
18	R123-11	Publicité de l’avis d'ouverture de l'EP	15	05/09/16	19/09/16
19	R512-20	Saisine des conseils municipaux	3	05/09/16	07/09/16
20	R123-6	Enquête publique	30	19/09/16	18/10/16
21	R512-20	Avis des conseils municipaux	45	19/09/16	02/11/16
22		Réception des avis des conseils municipaux	3	02/11/16	04/11/16
		ANALYSE DU DOSSIER PAR l’IIC
23	L512-2-1	Réception du rapport du CE par le préfet et le TA (possibilité de demande d'informations supplémentaires)	45	18/10/16	01/12/16
24	R123-18	Communication au pétitionnaire des observations recueillis par le CE pendant l’EP	8	18/10/16	25/10/16
25	R123-18	Observations éventuelles du pétitionnaire	15	25/10/16	08/11/16
26	R123-21	Transmission du rapport au pétitionnaire et aux communes concernées	3	01/12/16	03/12/16
27	R123-25	Transmission du rapport d’enquête et des avis formulés à la DDCSPP	3	01/12/16	03/12/16
28		Rapport de la DDCSPP	90	03/12/16	02/03/17
29		Réception du rapport de la DDCSPP	3	02/03/17	04/03/17
		FIN DE L’INSTRUCTION
30		Transmission du rapport de la DDCSPP au pétitionnaire	3	04/03/17	06/03/17
31		Examen en CODERST	30	06/03/17	04/04/17
32		Communication du projet d’AP au pétitionnaire	3	04/04/17	06/04/17
33	R512-26	Observation par écrit du pétitionnaire	15	06/04/17	20/04/17
34		Examen si besoin des observations par la DDCSPP	30	20/04/17	19/05/17
35	L512-2-1	AP statuant sur la demande	90	01/12/16	28/02/17
36	L512-2-1	Délai prorogeable (une seule fois)	60	28/02/17	28/04/17

	BILAN :	date de dépôt estimé du dossier :	23/02/16			LEGENDE :				délais antérieurs à la date du jour					INFORMATIONS :
		date estimé de prise de l'AP statuant sur la demande :	28/02/17					délais postérieurs à la date du jour
		durée entre recevabilité du dossier et l'AP :	341					délais réglementaires incompressibles
								délais réglementaires maximum
								pas de délais réglementaires (délais estimés)
								délais défini selon la calendrier du CODERST					RAPPEL :				Le présent document n’a qu’une valeur informative et indicative. Il ne peut en aucun cas être opposable à l’administration.
								***	cases pouvant être actualisées
Veuillez indiquer dans la case jaune la date estimée du dépôt du dossier en préfecture

Barre de défilement